## Hoja1
PROYECTO: ERRORES DE TIPEO
Analisis
Estimado | Inicio | Fin | Real
0:15 | 7:20 | 7:37 | 0:17
Lote de Pruebas
Estimado | Inicio | Fin | Real
0:20 | 7:38 | 8:00 | 0:22
Desarrollo de solucion
# | Tarea |  |  | Estimado |  | Desarrollo |  |  | Errores |  | Lineas Reales | Tiempo Total
|  |  |  | Lineas | Tiempo | Inicio | Fin | Real | Cantidad | Tiempo
1 | Ejercicio OIA |  |  | 15 | 0:04 | 8:01 | 8:03 | 0:02 | 0 | 0:00 | 16 | 0:02
2 | Ejercicio |  |  | 15 | 0:04 | 8:04 | 8:06 | 0:02 | 0 | 0:00 | 20 | 0:02
3 | Main |  |  | 15 | 0:04 | 8:07 | 8:09 | 0:02 | 0 | 0:00 | 16 | 0:02
4 | Procesador Test |  |  | 50 | 0:20 | 8:10 | 8:25 | 0:15 | 0 | 0:00 | 58 | 0:15
5 | Procesador |  |  | 80 | 0:30 | 8:26 | 8:50 | 0:24 | 1 | 0:02 | 98 | 0:26
6 | Generador para test Fatiga |  |  | 20 | 0:05 | 8:51 | 8:56 | 0:05 | 0 | 0:00 | 28 | 0:05
[5 empty] | 1:07 |  |  | 0:50 |  |  |  | 0:52
Ejecucion de la Prueba
Estimado | Inicio | Fin | Real
0:20 | 9:00 | 9:30 | 0:30
TIEMPO TOTAL |  | 2:01