## Métricas
PROYECTO: | MathMatriz
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 8:15 | 8:20 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Suma |  |  | 10 | 0.0027778 | 8:20 | 8:25 | 0.0034722 |  |  |  | Completar
2 | Resta |  |  | 10 | 0.0027778 | 8:25 | 8:27 | 0.0013889 |  |  |  | Completar
3 | Producto de matrices |  |  | 10 | 0.0034722 | 8:27 | 8:32 | 0.0034722 |  |  |  | Completar
4 | Producto de Matriz con un vector |  |  | 10 | 0.0034722 | 10:22 | 10:24 | 0.0013889 |  |  |  | Completar
5 | Producto con float |  |  | 5 | 0.0020833 | 8:32 | 8:35 | 0.0020833 |  |  |  | Completar
6 | Inversa |  |  | 8 | 0.0069444 | 11:00 | 11:20 | 0.013889 |  |  |  | Completar
7 | Normas |  |  | 8 | 0.0034722 |  |  | Completar |  |  |  | Completar
8 | Equals |  |  | 8 | 0.0034722 | 8:36 | 8:40 | 0.0027778 |  |  |  | Completar
9 | Determinante |  |  | 5 | 0.0034722 | 10:25 | 10:40 | 0.010417 |  |  |  | Completar
TOTALES |  |  |  | 74 | 0.031944 |  |  | Error | 0 | 0 | 0 | Error
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 0
LOC / Hora |  |  | 0
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | Error
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | Error | Error
Tiempo Total |  |  | Error
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])