## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 8:40 | 8:49 | 0.00625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 8:50 | 9:25 | 0.024306
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Captura de Datos |  |  | 30 | 0.0034722 | 9:30 | 9:35 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 33 | 0.0034722
2 | Salida de Datos |  |  | 30 | 0.0034722 | 9:35 | 9:40 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 22 | 0.0034722
3 | Logica del Programa |  |  | 100 | 0.020833 | 9:40 | 10:00 | 0.013889 | 1 | 0:05 | 70 | 0.017361
TOTALES |  |  |  | 160 | 0.027778 |  |  | 0.020833 | 1 | 0.0034722 | 125 | 0.024306
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:20 | 19:29 | 0.00625
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 125
LOC / Hora |  |  | 214.2857
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.8%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.00625 | 10.23%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.024306 | 39.77%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.00625 | 10.23%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0034722 | 5.682%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.020833 | 34.09%
Tiempo Total |  |  | 0.061111
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])