## Métricas
PROYECTO: | MathVector
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 7:45 | 7:56 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Suma |  |  | 10 | 0.0027778 | 7:55 | 7:56 | 0.00069444 |  |  |  | Completar
2 | Resta |  |  | 10 | 0.0027778 | 7:56 | 7:58 | 0.0013889 |  |  |  | Completar
3 | Producto escalar |  |  | 10 | 0.0034722 | 7:58 | 8:10 | 0.0083333 |  |  |  | Completar
4 | Producto con Matriz |  |  | 10 | 0.0034722 | 10:15 | 10:22 | 0.0048611 |  |  |  | Completar
5 | Producto con un real |  |  | 5 | 0.0020833 | 8:10 | 8:12 | 0.0013889 |  |  |  | Completar
6 | Normas |  |  | 8 | 0.0034722 |  |  | Completar |  |  |  | Completar
7 | Equals |  |  | 8 | 0.0034722 | 8:12 | 8:13 | 0.00069444 |  |  |  | Completar
8 | Clone |  |  | 5 | 0.0034722 | 8:13 | 8:14 | 0.00069444 |  |  |  | Completar
TOTALES |  |  |  | 66 | 0.025 |  |  | Error | 0 | 0 | 0 | Error
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 0
LOC / Hora |  |  | 0
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | Error
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | Error | Error
Tiempo Total |  |  | Error
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])